项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-外培计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京印刷学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李桐 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 60261052 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 125.520038 | 63.66312 |  | 55.772368 |  | 10 |  | 88% |  | 8.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 125.5200 | 63.66312 |  | 55.77236 |  | — |  | 88% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 遴选5-6名专业学术能力较强、有一定外语基础的学生，输送到海外知名高校开展访学活动，提高学生学习能力、思维方式、学术眼界，培养具有国际化视野、国际交往能力突出的社会紧缺专业领域的优秀人才。 搭建市属高校与海外知名高校之间的合作交流平台，推动北京市属高校与海外优质高校之间的交流合作。 |  |  |  |  |  | 遴选2名专业学术能力较强、外语达到要求，输送到伦敦艺术学院开展访学，通过访学提高学生学习能力、思维方式、学术眼界，培养具有国际化视野、国际交往能力突出的社会紧缺专业领域的优秀人才。起到以点带面作用。 搭建市属高校与海外知名高校之间的合作交流平台，推动北京市属高校与海外优质高校之间的交流合作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：选派学生数 |  |  | ≤6 | 2 | 10 |  | 4 |  | 原因一：受疫情影响，国外学习、生活环境形势紧张，学生出国意愿降低。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：外培内容和学生专业匹配度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2022年1-12月 |  |  | ≤1年 | ≤1年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：预算内执行 |  |  | ≤131万元 | 55.77万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：高层次创新性人才培养能力 |  |  | 提升创新性人才培养能力 | 学生学习、思维能力得到拓展，学校创新性人才培养能力得到提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：市属高校的办学水平与国际影响力 |  |  | 选派学生访学，扩大学校影响力 | 连年选派优秀学生出国访学，学校影响力得到扩大 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：市属高校的办学水平与国际影响力 |  |  | 提升学校办学水平 | 学校人才培养质量提高，办学水平得到了提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：市属高校的办学水平与国际影响力 |  |  | 搭建市属高校与海外知名高校之间的合作交流平台 | 搭建了与伦艺的合作平台，国际交流合作加深 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：学生满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.8 |  |  |  |